# 黑龙江八一农垦大学学位与研究生

# 教育教学改革研究项目实施管理办法（试行）

（2018年校学科建设与研究生培养第一次工作会议通过）

第一章  总  则

第一条 学位与研究生教育改革研究是推动有关教学和管理人员深入研究学位与研究生教育发展规律、探索高层次创新人才培养模式和机制、提高研究生培养质量的重要途径和平台。为规范我校学位与研究生教育教学改革研究项目（以下简称项目）的管理，特制定本办法。

第二条 坚持科学发展观，坚持理论联系实际的方针，项目研究应为推进我校学位与研究生教育教学改革实践服务，为全面持续提高我校学位与研究生教育水平服务。

第三条 项目管理遵循“坚持导向，公平竞争；突出重点，择优立项；严格管理，确保质量”的原则。

第四条 项目立项范围包括重点项目、一般项目两种类别，给予立项项目适当的经费资助。

第五条 自批准立项之日起，项目完成时间一般不超过2年，特殊情况经申请可适当延长。

第六条 项目研究人员应自觉遵守国家知识产权规定，遵循学术规范，凡项目引起的学术争端和后果均由相应的项目研究人员负责。

第二章  项目申报与评审

第七条 申请项目的主持人应符合以下条件：

（一）项目申报人员仅限于我校研究生导师、研究生课程任课教师以及研究生管理工作人员，且无未结题的同类项目；

（二）重点项目主持人具有副高级及其以上职称，并主持完成过校级以上（含校级）级别项目研究；

（三）一般项目主持人具有中级及其以上职称，参与过完成的校级以上（含校级）级别项目研究，能真正承担和组织项目的实施；

（四）每年每人只能申报一个项目；

（五）本人无学术不端记录。

第八条 申请与评审程序：

（一）项目申请人根据当年项目申报指南，提交《黑龙江八一农垦大学学位与研究生教育教学改革研究项目申请书》。

（二）学院组织专家对申报项目进行初审；

（三）研究生处组织专家对申报项目进行评审，将评审结果和经费资助方案报学校研究生培养指导委员会审核批准后公示，公示期一般为3天，公示期满且无异议，研究生处公布立项名单。

第三章  项目管理

第九条 研究生处的管理职责

（一）制（修）订项目管理办法、项目规划和年度项目指南；

（二）组织项目申报、评审工作；

（三）组织对项目成果的审核、项目经费的拨付与具体管理工作；

（四）审查、公布项目中期检查、结题验收情况；

（五）备存项目申报、检查和验收材料。

第十条 项目主持人所在单位的主要职责

（一）组织本单位教师申报项目；

（二）组织对本单位申报项目的形式审查、初选、汇总和日常管理，并留存相关文档。

第十一条 项目主持人的主要职责

（一）项目管理实行项目主持人负责制；

（二）在规定时间内完成项目研究任务，确保研究水平和质量；

（三）管理项目经费开支；

（四）按要求接受研究生处或所在学院对项目执行情况的监督检查，如实报告项目完成情况和经费使用情况；

（五）变更项目成员（含主持人），须提交主持人和全体参加人签字同意的书面申请，报研究生处审批备案。未履行变更手续而变更项目参加人引起的一切后果由原主持人承担；

（六）如遇目标调整、关键设计方案变更、不可抗拒的因素等对项目执行产生重大影响等情况，应及时报告，经研究生处同意后方可调整。

第十二条 经费管理

（一）项目资助经费由校研究生培养指导委员会审核确定；

（二）项目资助经费专款专用，超支不补；

（三）项目经费使用范围：

1.调研差旅费；

2.图书资料费（包括打印、复印、印刷等）；

3.小型会议费；

4.低值易耗品；

5.课件开发制作费；

6.论文发表费用；

7.咨询费（原则上不应超过项目资助经费的20%）；

8.其他相关费用（需说明用途）。

（四）经费报销按照学校有关财务管理规定执行。

第四章  结题验收

第十三条 项目完结后由研究生处组织有关专家对项目进行验收。

第十四条 成果为软件开发的项目，需获得软件著作权，成果为教材、工具书、专著或译著的项目应完成定稿。管理类项目需创设系列与项目相关的制度或改革措施。其他所有立项的项目结题前都应在中国知网收录的期刊上公开发表相关论文。资助项目发表的论文、教材和专著等成果（第一署名单位为黑龙江八一农垦大学），均应标注“黑龙江八一农垦大学学位与研究生教育教学改革研究项目”及项目编号，未标注的不得作为结题材料。软件著作权和专利无法标注项目和编号，但其内容需与项目直接相关方可作为结题材料。

第十五条 已结题的项目，在申报省级学位与研究生教育教学改革研究项目时，在专家评分相同的情况下优先推荐。

第十六条 不能按期结题的项目应提前提交延期结题申请，未提出申请且不能按时提交结题材料、不接受结题检查或弄虚作假的，终止该项目，追回资助经费，三年内不接受取消项目的主持人申报同类项目以及与研究生教育相关的所有项目的申请。

第五章  附  则

第十七条 本办法自发布之日起实施，由研究生处负责解释。